## Vue densemble
Burndown Chart
INFOS SUR LE SPRINT |  | INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ | Valeurs
Date de début | 2022-02-01 | Date de fin du sprint | 2022-03-05
Durée du sprint (brute) | 32 | Durée du sprint (nette) | 32
Vacances | 0 | Total d'heures disponibles | 76.8
Taille de l'équipe | 4 | Total des story points | 26
Capacité maximale de l'équipe | 40% | Story points ouverts | 26
Heures de travail quotidiennes | 1.5 | Nombre d'histoires dans le sprint | 8
|  | Histoires terminées | 4
Membres de l'équipe
Kevin
Julien
Quentin
Martin
Statut
En cours
Terminé
Ouverte
Courbe de tendance

## Backlog
| Début du sprint | 2022-02-01
| Durée du sprint en jours | 32
| Vélocité | 26
Sprint ID | Backlog Item ID | StoryPoints | Story | Assigné à | Statut | Terminé le | Jour de sprint | Colonne auxiliaire | StoryPoints2 | Dernière Maj | Jour de sprint2
2 | 1 | 2 | Group Page make prototype |  | Terminé | 2022-02-07 | 6 | y | 2 | 2022-02-07 | 6
2 | 2 | 1 | Add movie modal : use modal |  | Terminé | 2022-02-17 | 16 | y | 1 | 2022-02-17 | 16
2 | 3 | 5 | Registration page : validators for fields |  | Terminé |  |  | n | 5 | 2022-02-15 | 14
2 | 4 | 4 | Group page : Front |  | Terminé | 2022-03-03 | 30 | y | 4 | 2022-03-03 | 30
2 | 5 | 2 | Add movie modal : change group to assign movie to |  | En cours |  |  | n | 0
2 | 6 | 3 | Inputs : test inputs |  | En cours |  |  | n | 1 | 2022-02-28 | 27
2 | 7 | 4 | Profil page |  | Terminé |  |  | n | 4 | 2022-03-04 | 31
2 |  |  | Back-end : movie modal change request to imdb accordingly |  |  |  |  | n
2 |  |  | Register page : test page |  |  |  |  | n
|  |  | Back-end : search for a movie in db before calling imdb-api |  |  |  |  | n
|  |  | Back-end : creation of group and lists |  |  |  |  | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
2 | 11 | 5 | Back-end : search for a movie in db before calling imdb-api |  | Terminé | 2022-02-17 | 16 | y | 5 | 2022-02-17 | 16
Storypoints |  | 26 | [5 empty] | Vélocité | 22

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint | Courbe idéale | Courbe réelle | SP finis | Aktuell | Colonne1
0 | 26 | 26 | 0 | y | 0
1 | 25.1875 | 26 | 0 | y | 0
2 | 24.375 | 26 | 0 | y | 0
3 | 23.5625 | 26 | 0 | y | 0
4 | 22.75 | 26 | 0 | y | 0
5 | 21.9375 | 26 | 0 | y | 0
6 | 21.125 | 24 | 2 | y | 2
7 | 20.3125 | 24 | 0 | y | 0
8 | 19.5 | 24 | 0 | y | 0
9 | 18.6875 | 24 | 0 | y | 0
10 | 17.875 | 24 | 0 | y | 0
11 | 17.0625 | 24 | 0 | y | 0
12 | 16.25 | 24 | 0 | y | 0
13 | 15.4375 | 24 | 0 | y | 0
14 | 14.625 | 19 | 5 | y | 0
15 | 13.8125 | 19 | 0 | y | 0
16 | 13 | 13 | 6 | y | 6
17 | 12.1875 | 13 | 0 | y | 0
18 | 11.375 | 13 | 0 | y | 0
19 | 10.5625 | 13 | 0 | y | 0
20 | 9.75 | 13 | 0 | y | 0
21 | 8.9375 | 13 | 0 | y | 0
22 | 8.125 | 13 | 0 | y | 0
23 | 7.3125 | 13 | 0 | y | 0
24 | 6.5 | 13 | 0 | y | 0
25 | 5.6875 | 13 | 0 | y | 0
26 | 4.875 | 13 | 0 | y | 0
27 | 4.0625 | 12 | 1 | y | 0
28 | 3.25 | 12 | 0 |  | 0
29 | 2.4375 | 12 | 0 | 28 | 0
30 | 1.625 | 8 | 4 |  | 0
31 | 0.8125 | 4 | 4 |  | 0
32 | 0 | 4 | 0 |  | 0