## Vue densemble
Burndown Chart
INFOS SUR LE SPRINT |  | INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ | Valeurs
Date de début | 2022-03-05 | Date de fin du sprint | 2022-04-26
Durée du sprint (brute) | 52 | Durée du sprint (nette) | 52
Vacances | 0 | Total d'heures disponibles | 124.8
Taille de l'équipe | 4 | Total des story points | 46
Capacité maximale de l'équipe | 40% | Story points ouverts | 46
Heures de travail quotidiennes | 1.5 | Nombre d'histoires dans le sprint | 10
|  | Histoires terminées | 7
Membres de l'équipe
Kevin
Julien
Quentin
Martin
Statut
En cours
Terminé
Ouverte
Courbe de tendance

## Backlog
| Début du sprint | 2022-03-05
| Durée du sprint en jours | 52
| Vélocité | 46
Sprint ID | Backlog Item ID | StoryPoints | Story | Assigné à | Statut | Terminé le | Jour de sprint | Colonne auxiliaire | StoryPoints2 | Dernière Maj | Jour de sprint2
3 | 1 | 4 | Group Page : tab + header | Quentin | Terminé | 2022-04-15 | 41 | y | 4 | 2022-04-15 | 41
3 | 2 | 6 | Project : adding Redux and refactoring | Quentin | Terminé | 2022-04-20 | 46 | y | 6 | 2022-04-20 | 46
3 | 3 | 1 | Input Login & Register : redesign error messages | Quentin | Terminé | 2022-04-18 | 44 | y | 1 | 2022-04-18 | 44
3 | 4 | 6 | Movies : global state of movies and voted movies | Quentin | Terminé | 2022-04-18 | 44 | y | 6 | 2022-04-18 | 44
3 | 5 | 3 | Home Page : Voting page | Quentin | Terminé | 2022-04-24 | 50 | y | 3 | 2022-04-24 | 50
3 | 6 | 6 | Movie : MovieCard | Quentin | Terminé | 2022-04-24 | 50 | y | 6 | 2022-04-24 | 50
3 | 7 | 2 | App : Themeing | Quentin | Terminé | 2022-04-19 | 45 | y | 2 | 2022-04-19 | 45
2 |  |  | Back-end : movie modal change request to imdb accordingly |  |  |  |  | n
2 |  |  | Register page : test page |  |  |  |  | n
|  |  | Back-end : search for a movie in db before calling imdb-api |  |  |  |  | n
|  |  | Back-end : creation of group and lists |  |  |  |  | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
3 | 8 | 3 | Register page : test page | Kevin | En cours |  |  | n | 1 | 2022-04-13 | 39
3 | 9 | 3 | Inputs : test inputs | Kevin | En cours |  |  | n | 1 | 2022-04-13 | 39
3 | 10 | 3 | Auth : test check token and auto-relog | Kevin | En cours |  |  | n | 1 | 2022-04-13 | 39
3 | 11 | 3 | Add movie modal : change group to assign movie to | Martin | En cours |  |  | n | 1 | 2022-04-17 | 43
3 | 12 | 3 | Back-end : creation of group and list | Julien | En cours |  |  | n | 1 | 2022-04-20 | 46
3 | 13 | 3 | App : dark and light mode | Quentin | En cours |  |  | n | 1 | 2022-04-20 | 46
Storypoints |  | 46 | [5 empty] | Vélocité | 34

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint | Courbe idéale | Courbe réelle | SP finis | Aktuell | Colonne1
0 | 45.1154 | 46 | 0 | y | 0
1 | 44.2308 | 46 | 0 | y | 0
2 | 44.2308 | 46 | 0 | y | 0
3 | 43.3462 | 46 | 0 | y | 0
4 | 42.4615 | 46 | 0 | y | 0
5 | 41.5769 | 46 | 0 | y | 0
6 | 40.6923 | 46 | 0 | y | 0
7 | 39.8077 | 46 | 0 | y | 0
8 | 38.9231 | 46 | 0 | y | 0
9 | 38.0385 | 46 | 0 | y | 0
10 | 37.1538 | 46 | 0 | y | 0
11 | 36.2692 | 46 | 0 | y | 0
12 | 35.3846 | 46 | 0 | y | 0
13 | 34.5 | 46 | 0 | y | 0
14 | 33.6154 | 46 | 0 | y | 0
15 | 32.7308 | 46 | 0 | y | 0
16 | 31.8462 | 46 | 0 | y | 0
17 | 30.9615 | 46 | 0 | y | 0
18 | 30.0769 | 46 | 0 | y | 0
19 | 29.1923 | 46 | 0 | y | 0
20 | 28.3077 | 46 | 0 | y | 0
21 | 27.4231 | 46 | 0 | y | 0
22 | 26.5385 | 46 | 0 | y | 0
23 | 25.6538 | 46 | 0 | y | 0
24 | 24.7692 | 46 | 0 | y | 0
25 | 23.8846 | 46 | 0 | y | 0
26 | 23 | 46 | 0 | y | 0
27 | 22.1154 | 46 | 0 | y | 0
28 | 21.2308 | 46 | 0 |  | 0
29 | 20.3462 | 46 | 0 | 28 | 0
30 | 19.4615 | 46 |  |  | 0
31 | 18.5769 | 46 |  |  | 0
32 | 17.6923 | 46 |  |  | 0
33 | 16.8077 | 46 | 0 |  | 0
34 | 15.9231 | 46 | 0 |  | 0
35 | 15.0385 | 46 | 0 |  | 0
36 | 14.1538 | 46 | 0 |  | 0
37 | 13.2692 | 46 | 0 |  | 0
38 | 12.3846 | 46 | 0 |  | 0
39 | 11.5 | 43 | 0 |  | 3
40 | 10.6154 | 43 | 0 |  | 0
41 | 9.7308 | 39 | 0 |  | 4
42 | 8.8462 | 39 | 0 |  | 0
43 | 7.9615 | 38 | 0 |  | 1
44 | 7.0769 | 31 | 0 |  | 7
45 | 6.1923 | 29 | 0 |  | 2
46 | 5.3077 | 22 | 0 |  | 7
47 | 4.4231 | 22 | 0 |  | 0
48 | 3.5385 | 22 | 0 |  | 0
49 | 2.6538 | 13 | 0 |  | 9
50 | 1.7692 | 13 | 0 |  | 0
51 | 0.88462 | 13 | 0 |  | 0
52 | 0 | 13 | 0 |  | 0