## Vue densemble
Burndown Chart
INFOS SUR LE SPRINT |  | INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ | Valeurs
Date de début | 2022-01-06 | Date de fin du sprint | 2022-02-01
Durée du sprint (brute) | 26 | Durée du sprint (nette) | 26
Vacances | 0 | Total d'heures disponibles | 62.4
Taille de l'équipe | 4 | Total des story points | 65
Capacité maximale de l'équipe | 40% | Story points ouverts | 65
Heures de travail quotidiennes | 1.5 | Nombre d'histoires dans le sprint | 14
|  | Histoires terminées | 10
Membres de l'équipe
Kevin
Julien
Quentin
Martin
Statut
En cours
Terminé
Ouverte
Courbe de tendance

## Backlog
| Début du sprint | 2022-01-06
| Durée du sprint en jours | 26
| Vélocité | 40
Sprint ID | Backlog Item ID | StoryPoints | Story | Assigné à | Statut | Terminé le | Jour de sprint | Colonne auxiliaire | StoryPoints2 | Dernière Maj | Jour de sprint2
1 | 1 | 6 | POC : finalize docker backend server with db | Julien | Terminé | 2022-01-27 | 21 | y | 6 | 2022-01-27 | 21
1 | 2 | 2 | Back-end : make a endpoint to get csrf token | Julien | Terminé | 2022-01-23 | 17 | y | 2 | 2022-01-23 | 17
1 | 3 | 4 | Back-end : create new user | Julien | Terminé | 2022-01-31 | 25 | y | 4 | 2022-01-31 | 25
1 | 4 | 2 | Back-end : make a endpoint to check validity of auth token for users | Julien | Terminé | 2022-01-22 | 16 | y | 2 | 2022-01-22 | 16
1 | 5 | 2 | Back-end : login | Julien | Terminé | 2022-01-17 | 11 | y | 2 | 2022-01-17 | 11
1 | 6 | 12 | Registration page : create page | Quentin | Terminé | 2022-01-24 | 18 | y | 12 | 2022-01-24 | 18
1 | 7 | 6 | Profile page | Quentin | Ouverte |  |  | n | 0
1 | 8 | 12 | Add movie modal : use modal | Kevin | En cours |  |  | n | 6 | 2022-01-26 | 20
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1 | 9 | 2 | Add movie modal : see movie modal | Kevin | Terminé | 2022-01-17 | 11 | y | 2 | 2022-01-17 | 11
1 | 10 | 3 | Add movie modal : search movies by title | Kevin | Terminé | 2022-01-17 | 11 | y | 3 | 2022-01-17 | 11
1 | 11 | 5 | Groups : join a group / create a group | Martin | Terminé | 2022-01-17 | 11 | y | 5 | 2022-01-17 | 11
1 | 12 | 5 | Group page | Martin | Ouverte |  |  | n | 0
1 | 13 | 2 | Back-end : search for a movie in db before calling imdb-api | Julien | Ouverte |  |  | n | 0
1 | 14 | 2 | Auth: check token and auto-relog | Quentin | Terminé | 2022-01-31 | 25 | y | 2 | 2022-01-31 | 25
Storypoints |  | 65 | [5 empty] | Vélocité | 46

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint | Courbe idéale | Courbe réelle | SP finis | Aktuell | Colonne1
0 | 65 | 65 | 0 | y | 0
1 | 62.5 | 65 | 0 | y | 0
2 | 60 | 65 | 0 | y | 0
3 | 57.5 | 65 | 0 | y | 0
4 | 55 | 65 | 0 | y | 0
5 | 52.5 | 65 | 0 | y | 0
6 | 50 | 65 | 0 | y | 0
7 | 47.5 | 65 | 0 | y | 0
8 | 45 | 65 | 0 | y | 0
9 | 42.5 | 65 | 0 | y | 0
10 | 40 | 65 | 0 | y | 0
11 | 37.5 | 53 | 12 | y | 12
12 | 35 | 53 | 0 | y | 0
13 | 32.5 | 53 | 0 | y | 0
14 | 30 | 53 | 0 | y | 0
15 | 27.5 | 53 | 0 | y | 0
16 | 25 | 51 | 2 | y | 2
17 | 22.5 | 49 | 2 | y | 2
18 | 20 | 37 | 12 | y | 12
19 | 17.5 | 37 | 0 | y | 0
20 | 15 | 31 | 6 | y | 0
21 | 12.5 | 25 | 6 | y | 6
22 | 10 | 25 | 0 | y | 0
23 | 7.5 | 25 | 0 | y | 0
24 | 5 | 25 | 0 | y | 0
25 | 2.5 | 19 | 6 | y | 6
26 | 0 | 19 | 0 | y | 0
y
28